关于开展第六次区级公共图书馆

评估定级工作的安排

根据文化部、中国图书馆学会工作部署和相关要求，为做好第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，特制定工作安排如下：

一、开展网上评审工作

时间：7月17日-28日

任务：组织对区图书馆、少儿馆的网上评审。对所有参评图书馆进行统筹分配，明确各评估小组的任务组别。评估小组组长登录平台分配网上评审的指标分工，专家登录平台审核资料、进行打分。

二、开展实地评估工作

时间：8月14日-25日

任务：对所有参评馆进行实地核验、考察和评估。评估组分头分组实地查看各区图书馆、少儿馆的硬件设施设备等保障条件、业务建设和服务效能的实际情况。现场召开评估工作会议，听取各馆评估工作汇报，查验评估填报材料，反馈评估情况。

（一）实地评估日程安排：

第一组：

8月7日      武清区图书馆

8月15日     宁河区图书馆

8月16日     北辰区图书馆

8月18日     滨海新区图书馆

第二组：

8月15日     空港图书馆

8月16日     红桥区图书馆

8月17日     河北区图书馆

8月18日     东丽区图书馆

第三组：

8月15日     津南区图书馆

8月16日     河东区图书馆

8月18日     河西区图书馆

第四组：

8月14日       泰达图书馆

8月15日       宝坻区图书馆

8月16日       蓟州区图书馆

8月18日       和平区图书馆

第五组：

8月14日       南开区图书馆

8月16日       静海区图书馆

8月17日       西青区图书馆

第六组：

8月14日       和平区少儿馆

8月15日上午   南开区少儿馆

8月15日下午   静海区少儿馆

8月16日       河北区少儿馆

8月17日       河西区少儿馆

8月18日上午   西青区少儿馆

8月18日下午   红桥区少儿馆

8月21日-25日  汇总实地评估情况

（二）实地评估流程：

1.听取汇报

专家组在参评馆召开会议，听取参评馆根据评估标准细则进行自评的情况汇报。

2．查阅佐证资料

参评馆需准备自评报告、自评打分表、自评打分佐证材料；

3.实地检查

1．硬件设施设备情况；

2．业务建设情况；

3．服务效能情况；

4.反馈意见

评估结束时，专家组就实地评估情况向区级文化主管部门和参评馆反馈意见。

三、开展评估总结工作

时间：8月28日-31日

任务：根据文化部公共文化司和中国图书馆学会关于第六次公共图书馆评估定级工作的指导方针和评估目的宗旨要求，结合天津市此次评估的具体情况，确定各参评馆的等级。

对天津市此次公共图书馆评估定级工作进行全面梳理和认真总结， 形成评估工作总结报告，将报告报送评估领导小组。

将最终的《天津市公共图书馆评估定级报告》分别报送文化部公共文化司和中国图书馆学会。

四、工作要求

1.各区文化主管部门要高度重视实地评估工作，加强对本区图书馆评估工作的组织领导。

2.各区图书馆、少儿图书馆应以评估标准和必备条件为依据，认真做好迎评工作，完善评估佐证材料，保障设施设备正常运行，各项服务工作顺利开展。

3.参加评估工作的有关单位和人员应坚持实事求是、公开公正的原则，坚决杜绝和防止弄虚作假。如有弄虚作假或违纪行为，市文广局将上报文化部取消参评资格，并通报批评，情节严重的将移交纪检监察部门处理。

天津市文化广播影视局

天津市图书馆学会

2017年7月15日